## Sheet1
SAVER项目组第1次迭代开发计划表
功能序号 | 功能名称 | 子功能名称 | 功能描述 | 负责人 | 开始日期 | 结束日期 | 开发状态 | 滞后原因
1 | 剧情模板 | 初始UI设计 | 开始界面设计 | 陈雨婷 | 2018.7.3 | 2018.7.4 | 已完成
|  | AI | 根据玩家不同的选择解锁不同的剧情和结局 | 曾君可，刘俞兰，樊文娅 | 2018.7.6 | 2018.7.8 | 开发中
|  | 初始界面的动态变化 | 初始界面根据时间天气有变化 | 肖宇轩 | 2018.7.3 | 2018.7.4 | 已完成
|  | 状态判定 | 根据任务属性判断状态 | 肖宇轩，樊文娅 | 2018.7.5 | 2018.7.6 | 开发中
2 | 关卡 | 存读档 | 存读档 | 肖宇轩，樊文娅 | 2018.7.8 | 2018.7.9 | 开发中
|  | 难度设定 | 三种难度 | 曾君可，刘俞兰，肖宇轩 | 2018.7.9 | 2018.7.10 | 开发中
| 道具 | 特殊道具 | 用于剧情的道具 | 刘俞兰，陈雨婷 | 2018.7.10 | 2018,7,11 | 开发中
|  | 一般道具 | 用于是主角存活的道具 | 曾君可，陈雨婷 | 2018.7.10 | 2018,7,11 | 开发中
3 | 探索过程 | 不同地图不同的探索过程 | 获得一般道具的方法 | 曾君可，刘俞兰， | 2018.7.11 | 2018.7.12 | 开发中
|  | 探索过程的概率 | 获得各个道具的概率 | 樊文娅 | 2018.7.11 | 2018.7.12 | 开发中
|  | 探索的界面 | 图片背景 | 陈雨婷 | 2018.7.9 | 2018.7.12 | 开发中
| 人物对话 | 人物对话图片 | 图片设定 | 陈雨婷 | 2018.7。6 | 2018.7.8 | 开发中
制表人：陈雨婷