## Sheet1
SAVE(项目名称)项目组第1次迭代BugList表
序号 | Bug名称 | Bug描述 | 解决方法 | 负责人 | 开始日期 | 结束日期 | Bug状态
1 | PPT图片强调失真 | 放大图片像素降低 | 自定义放映 | 樊文娅 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 解决
2 | 数值时间难以计算 | 探索中时间难以统计 | 用步数计算 | 樊文娅 | 2018-07-11 | 2018-07-11 | 解决
3 | Axure流程图 的重复 | 多次重复 | 设置自己的libraries | 樊文娅 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 解决
4 | 侧边栏移出移入动画 | 无法重复 | 换用了QTimeLine | 刘俞兰 | 2018-07-07 | 2018-07-08 | 解决
5 | 音乐播放 | 文件过大 无法调音量 | 换用了QMdiaPlayer | 刘俞兰 | 2018-07-10 | 2018-07-11 | 解决
6 | 背包界面返回 | 移出光标后原菜单栏不出现 | 新建了一个菜单栏widget | 刘俞兰 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 解决
7 | 头文件互相调用 | 无法调用 | 在include头文件前声明class | 刘俞兰 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 解决
8 | 删除qrc中文件后报错 | 原调用路径已删除还是报错 | .pro文件中重新加载 | 刘俞兰 | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 解决
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21